DOCUMENT

# Research Plan for UX Research

Plan de investigación

Versión interna. Incluye supuestos del equipo, riesgos y presupuesto. La versión que se comparte con el cliente omite las secciones 8 y 9.

## 1. Datos del proyecto

Project metadata

| Campo · Field | Valor · Value |
| --- | --- |
| Cliente | [Nombre del cliente] |
| Proyecto | [Onboarding app de finanzas personales] |
| Responsable | [Nombre · rol] |
| Contraparte cliente | [Nombre · rol] |
| Ventana de campo | [DD/MM/AAAA – DD/MM/AAAA] |
| Estado | [Borrador · En revisión · Aprobado] |
| Versión de la plantilla | v1.0 · última revisión [DD/MM/AAAA] · ver original en UXR |

## 2. Problema y contexto

Problem and context

La app tiene alto abandono en el registro. El equipo sabe que las personas se van, pero no en qué paso ni por qué. Los datos de producto muestran la caída agregada; no explican la decisión de cerrar la app.

Qué ya sabemos: [tasa de abandono global], [paso con mayor caída según analytics], [tickets de soporte relacionados].

Qué no sabemos: qué información falta al usuario en cada paso, qué genera desconfianza, y si el abandono es definitivo o postergado.

Decisión que depende de esto: [rediseñar el paso de vinculación bancaria vs. reordenar la secuencia de registro], con fecha de decisión [DD/MM].

## 3. Preguntas de investigación

Research questions

| # | Pregunta | Método | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | ¿En qué paso se detienen y qué están pensando ahí? | Entrevistas con recorrido guiado | Matriz de hallazgos y severidad |
| P2 | ¿Qué información pide la app que la persona no tiene a mano? | Entrevistas + revisión heurística | Informe heurístico |
| P3 | ¿Qué tan extendida está la desconfianza al vincular el banco? | Encuesta a base instalada | Reporte de encuestas |

Máximo tres preguntas. Si aparece una cuarta, algo está fuera de alcance o es otro proyecto.

## 4. Método

Method

### 4.1 Etapa y qué se pone delante

Evaluativa y formativa: el registro ya existe y queremos saber por qué falla
antes de rediseñarlo, no medir cuánto mejoró después.

Qué se pone delante: el flujo de registro en producción, en el teléfono del
participante. Sin prototipo: el problema está en lo que ya está publicado.

### 4.2 Diseño

Cualitativo primero, cuantitativo después. [10] entrevistas semiestructuradas de [60] min con recorrido guiado sobre el dispositivo del participante, remotas por videollamada con pantalla compartida. Luego una encuesta de [8] preguntas a [n] usuarios de la base instalada, para dimensionar los patrones encontrados.

### 4.3 Por qué este método y no otro

Un test de usabilidad clásico mediría si la tarea se completa; ya sabemos que no se completa. Lo que falta es la razón, que aparece en la conversación durante el recorrido. La encuesta sola no sirve todavía: no sabemos qué preguntar.

### 4.4 Logística

Remoto, moderado, por videollamada con pantalla compartida. Remoto porque el
segmento está repartido en varias ciudades; moderado porque la pregunta es el
por qué y eso se pregunta en el momento.

### 4.5 Instrumentos

- Screener de reclutamiento — [enlace]

- Guía de entrevistas (interna y versión participante) — [enlace]

- Matriz de hallazgos y severidad — [enlace]

- Consentimiento informado — [enlace]

## 5. Muestra y reclutamiento

Sample and recruitment

| Criterio | Definición | Cuota |
| --- | --- | --- |
| Abandonó el registro | Descargó y no completó la activación, últimos 60 días | 6 |
| Completó el registro | Activó la cuenta, últimos 60 días (grupo de contraste) | 4 |
| Ingreso variable | Independiente, freelance o boleta | mín. 4 |
| Exclusión | Trabaja en banca, fintech, diseño o investigación | — |

Reclutamiento: [panel propio / base del cliente / agencia]. Incentivo [monto] por sesión. Sobre-reclutar [20 %] para ausencias.

## 6. Cronograma

Timeline

| Etapa | Fechas | Responsable | Requiere del cliente |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño e instrumentos | [semana 1] | [UXR] | Aprobación del plan |
| Reclutamiento | [semana 1–2] | [UXR] | Acceso a la base de usuarios |
| Campo | [semana 3] | [UXR] | Ambiente de prueba estable |
| Análisis | [semana 4] | [UXR] | — |
| Entrega y taller | [semana 5] | [UXR + cliente] | Asistencia del equipo de producto |

## 7. Entregables

Deliverables

- Presentación de insights ([n] láminas) con recomendaciones priorizadas.

- Matriz de hallazgos y severidad, con esfuerzo estimado.

- Customer journey map del proceso de activación.

- Taller de bajada de [90] min con el equipo de producto.

## 8. Supuestos y riesgos

Assumptions and risks · solo equipo

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| No se logra contactar a quienes abandonaron | Alta | Reclutamiento externo con screener propio |
| El ambiente de prueba se cae durante el recorrido | Media | Prototipo de respaldo en Figma con los mismos pasos |
| El equipo espera cifras de abandono desde la parte cualitativa | Alta | Nota de método explícita en la entrega y en el taller |

## 9. Presupuesto y horas

Budget · solo equipo

| Ítem | Horas | Monto |
| --- | --- | --- |
| Diseño e instrumentos | [ ] | [ ] |
| Campo ([10] sesiones) | [ ] | [ ] |
| Incentivos | — | [ ] |
| Análisis y entrega | [ ] | [ ] |
| Total | [ ] | [ ] |

## 10. Nota de método y limitaciones

Method note and limitations

Con [10] entrevistas los hallazgos describen razones y mecanismos, no proporciones de la población. La encuesta posterior dimensiona; la parte cualitativa explica. Ningún número de la fase cualitativa se presenta como porcentaje. El grupo que completó el registro se incluye como contraste, no como muestra representativa de usuarios activos.

UXR SpA · Investigación de usuarios [contacto@uxr.cl] · [uxr.cl]

Plantilla v1.0 · revisada [DD/MM/AAAA] Original en UXR — revisa que tu copia no esté vencida

## License and attribution

Template by UXR SpA · Paulina Contreras · version 1.0

Published under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0):
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

You may use it, adapt it and use it in paid work, including commercially, as
long as you credit the authorship and link to uxr.cl.

The license covers this template. The document you complete with it is yours and
is not covered: your study's data and your participants' data are yours.

Original, usage context and legal grounding: https://uxr.cl/en/templates/research-plan/
Check that your copy is not out of date.